МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

17.08.2023                                  Константиновск                                         №356

| Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Константиновском районе в 2024 году |  |
| --- | --- |

В соответствии с приказом минобразования ростовской области от 17.08.2023 №768 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2024 году», в целях обеспечения организованного проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Константиновском районе в 2024 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить дорожную карту подготовки к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Константиновском районе в 2024 году (далее – Дорожная карта) согласно приложению.

- Заместителю заведующего Булановой С.В., ведущему специалисту Мищенко Ю.В., Методическому кабинету (Медведева Л.А.), руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Константиновского района (далее – МОО) обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.

- Заместителю заведующего Булановой С.В. довести настоящий приказ до сведения руководителей МОО.

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий                                                                                          Е.Ю. Дьякова

Приложение

к приказу МУ «Отдел образования Администрации

Константиновского района» от 17.08.2023 №356

Дорожная карта подготовки к проведению

ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Константиновском районе в 2024 году

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА в 2023 году |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего (далее – ГИА-11) образования в 2023 году в Константиновском районе | Август 2023 года | МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» (далее – отдел образования), муниципальные общеобразовательные организации Константиновского района (далее – МОО) |
| 2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году в Константиновском районе | Август-октябрь 2023 года | Отдел образования |
| 3. | Представление итогов проведения ЕГЭ с анализом итогов и постановкой задач на районной педагогической конференции, совещании руководителей, педагогических советах МОО | Август-сентябрь 2023 года | Отдел образования, МОО |
| 4. | Совещание руководителей, заместителей руководителей МОО по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в целях совершенствования организации проведения ГИА в 2024 году | Октябрь, ноябрь 2023 года | Отдел образования, МОО |
| 5. | Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленного порядка проведения ГИА в ходе её проведения в 2023 году на территории Константиновского района | Август-сентябрь 2023 года | Отдел образования |
| 6. | Проведение по итогам анализа результатов ГИА-2023 профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА-2024 | В течение учебного года | Отдел образования, ОО |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Организация работы по повышению качества основного общего и среднего общего образования | В течение учебного года | Отдел образования, МОО |
| 2. | Организация направления учителей-предметников на курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО для подготовки к реализации задач ГИА-9 и ГИА-11 в 2023-2024 учебном году | В течение учебного года | Отдел образования, МОО |
| 3. | Участие в реализации плана мероприятий (комплекса мер) по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Ростовской области | По отдельному плану минобразования Ростовской области | Отдел образования, МОО (в пределах компетенции) |
| Нормативно-правовое обеспечение ГИА |
| 1. | Подготовка муниципальных нормативных правовых актов по созданию условий и подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | В течение учебного года | Отдел образования |
| 2. | Актуализация муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами | По необходимости | Отдел образования |
| 3. | Организация взаимодействия с МОО и оказание консультативной (методической) помощи МОО по вопросу приведения нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами | Постоянно | Отдел образования, МОО |
| 4. | Подготовка проектов правовых актов отдела образования | В течение учебного года | Отдел образования |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | В течение учебного года | Отдел образования, МОО |
| 2. | Проведение подготовки: - организаторов ГИА в ППЭ, - технических специалистов, - общественных наблюдателей | Март-май 2024 года | Отдел образования, МОО |
| 3. | Организация участия учителей-предметников, руководителей районных методических объединений, методистов отдела образования в вебинарах по обучению написания итогового сочинения | Сентябрь-октябрь 2023 года | Отдел образования, МОО |
| 4. | Организация участия учителей-предметников, руководителей районных методических объединений, методистов отдела образования в вебинарах по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | Декабрь 2023 года, январь 2024 года | Отдел образования, МОО |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | До 01 декабря 2023 года | Отдел образования, МОО |
| 2. | Внесение сведений в региональную информационную систему (РИС) | По отдельному плану-графику | Отдел образования, МОО |
| 3. | Мониторинг полноты, достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | Постоянно | Отдел образования, МОО |
| 4. | Подготовка и направление предложений в минобразование Ростовской области по кандидатурам - членов ГЭК, - руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), - организаторов проведения ГИА, - членов подкомиссии областных предметных комиссий при проведении ГИА-9, - членов подкомиссии областной конфликтной комиссии при проведении ГИА-9 | Октябрь 2023 года - май 2024 года | Отдел образования, МОО |
| 5. | Формирование сети ППЭ | Октябрь-ноябрь 2023 года | Отдел образования, МОО |
| 6. | Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) | В сроки в соответствии с информацией от ФГБУ «ФЦТ» | Отдел образования (по поручению ГБУ РО РЦОИ) |
| 7. | Участие в региональных и федеральных тренировочных мероприятиях | По отдельному плану-графику | Отдел образования, МОО |
| 8. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Февраль, май 2024 года | Отдел образования, МОО |
| 9. | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ, областных конфликтной и предметных комиссий (подкомиссий) в установленном порядке | Март, май, август 2024 года | Отдел образования |
| 10. | Создание условий для проведения итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2023 года, февраль, апрель 2024 года | Отдел образования, МОО |
| 11. | Создание условий для проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | Февраль, март, апрель 2024 года | Отдел образования, МОО |
| 12. | Проведение рабочих совещаний для руководителей МОО и их заместителей | Март-июнь 2024 года | Отдел образования, МОО |
| 13. | Осуществление межведомственного взаимодействия с муниципальными службами по созданию условий для проведения ГИА | Май-июнь, август 2024 года | Отдел образования, МОО |
| 14. | Организация работы по привлечению общественных наблюдателей | Ноябрь-декабрь 2023 года, январь-июнь 2024 года | Отдел образования, МОО |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2024 году, размещение соответствующей информации на сайтах МОО | Постоянно | Отдел образования, МОО |
| 2. | Организация информационной поддержки в ходе подготовки и проведения ГИА, в том числе по предупреждению нарушений установленного порядка проведения ГИА путем взаимодействия с общественно-политической газетой Константиновского района «Донские огни» | В течение учебного года | Отдел образования, МОО |
| 3. | Организация сопровождения официального сайта отдела образования, официальных сайтов МОО по вопросам организации и проведения ГИА в 2024 году | В течение учебного года | Отдел образования, МОО |
| 4. | Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на официальных сайтах МОО | Октябрь 2023 года – май 2024 года | Отдел образования, МОО |
| 5. | Организация работы с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9, ГИА-11 (вебинары, онлайн-консультации, Дни открытых дверей, открытые уроки, тематические акции и пр.) | Октябрь 2023 года – апрель 2024 года | Отдел образования, МОО |
| 6. | Консультирование выпускников текущего года, их родителей (законных представителей), учителей, организаторов ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Постоянно | Отдел образования, МОО |
| 7. | Участие муниципальных координаторов, муниципальных операторов в проводимых минобразованием РО, ГБУ РО РОЦОИСО совещаниях, вебинарах, конференциях по вопросам проведения ГИА в 2024 году | В течение учебного года | Отдел образования, МОО |
| 8. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА | В течение учебного года | МОО |
| 9. | Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в МОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | Постоянно | Отдел образования, МОО |
| 10. | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, их родителей (законных представителей), учителей | Постоянно | МОО |
| 11. | Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | По графику Рособрнадзора | Отдел образования, МОО |
| 12. | Обеспечение работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Постоянно | Отдел образования |
| 13. | Организация участия обучающихся в цикле онлайн-консультаций «ЕГЭ – ключ к успеху!» | Март-май 2024 года | Отдел образования, МОО |
| Контроль организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2023 году | Октябрь 2023 года | Отдел образования, МОО |
| 2. | Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации | Ноябрь 2023 года | Отдел образования, МОО |